## TP2(Carmel)
ID | Tâches | Responsables | Durée (Jours) | Date de début | Priorité | charge | Statut | Date fin | Niveau priorité numérique | Alerte charge | Calendrier | [8 empty] | Action récommendée
[11 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09
1 | Analyse | Alice | 2 | 2026-05-01 | Haute | 6 | PLANIFIÉ | 2026-05-03 | 3 | OK | [9 empty] | Traiter en urgence | bar: 2026-05-01 to 2026-05-03
2 | Conception | Bob | 3 | 2026-05-02 | Moyenne | 4 | PLANIFIÉ | 2026-05-05 | 2 | OK | [9 empty] | Normal | bar: 2026-05-02 to 2026-05-05
3 | Développément | Claire | 5 | 2026-05-03 | Haute | 8 | PLANIFIÉ | 2026-05-08 | 3 | SURCHARGE | [9 empty] | Réaffecter ressources | bar: 2026-05-03 to 2026-05-08
4 | test | David | 2 | 2026-05-06 | Basse | 3 | PLANIFIÉ | 2026-05-08 | 1 | OK | [9 empty] | Normal | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
5 | Déploiement | Emma | 1 | 2026-05-08 | Haute | 7 | PLANIFIÉ | 2026-05-09 | 3 | SURCHARGE | [9 empty] | Réaffecter ressources | bar: 2026-05-08 to 2026-05-09
Formulas:
Statut = IF([Date fin]<TODAY(),"TERMINÉ",IF([Date de début]<=TODAY(),"EN COURS","PLANIFIÉ"))
Date fin = [Date de début]+[Durée (Jours)]